## Projektbudget
Investionskosten | Arbeitspaket | Aufwand in Stunden | Stundensatz | Kosten
Cloud Server (Game Server) |  |  |  | 100
Build Server/Git Server (Entwicklungs Infrastruktur) |  |  |  | 200
Allgemeine Kosten
Bücher |  |  |  | 300
Material (CDs, USB Sticks) |  |  |  | 100
Personalkosten
Kickoff | AP-03 | 8 | 100 | 800
Dokumentation | AP-04 | 40 | 100 | 4000
Anforderungen | AP-07 | 88 | 100 | 8800
Spezifikationen | AP-10 | 88 | 100 | 8800
Prototyp | AP-13 | 88 | 100 | 8800
Server Entwicklung | AP-16 | 88 | 100 | 8800
Client Entwicklung | AP-19 | 64 | 100 | 6400
GUI Entwicklung | AP-20 | 64 | 100 | 6400
Usability Test | AP-23 | 32 | 100 | 3200
Performance Test | AP-24 | 32 | 100 | 3200
Refactorings/verbesserungen | AP-25 | 24 | 100 | 2400
Präsentation | AP-28 | 32 | 100 | 3200
Abgabe | AP-29 | 16 | 100 | 1600
Total Projektkosten |  |  |  | 67100